ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ

ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2020 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Ռ. Պետրոսյանը

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու  2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի  թիվ 83-Ա որոշմամբ

# Ջրվեժ  2019թ.

Բովանդակություն

Ներածություն	3

1.	Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները	4

2.	Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)	7

3.	Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը	24

4.	Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը	27

5.	Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը	30

# Ներածություն

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։

Ջրվեժ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

- համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,

- սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),

- համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,

- շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,

- որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Ջրվեժ համայնքի 2020թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

1-ին բաժնում  սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2020 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2020 թվականի ծրագիրը։

4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Ջրվեժը մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և անհրաժեշտ աշխատատեղերով ապահովված, առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած ենթակառուցվածքներ ունեցող, զարգացող փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ, զբոսաշրջության համար գրավիչ համայնք է:

Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 67.7 | 69.5 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 10747 | 10500 |

Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի՝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 80 | 85 |
|  | Համայնքում բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ (%,) | 3,8 | 5 |
|  | Համայնքապետարանում աշխատողների բարձրագույն կրթություն ունեցողների թիվը աշխատակիցների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 88.5 | 90 |
|  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 67.7 | 69.5 |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| Աջակցել համայնքում իրականացվող պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում | այո | այո |
|  | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 90 | 95 |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու՝ բնակչության պատրաստվածության մակարդակը | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա) | ավելի շատ լավ, քան վատ | լավ |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | լավ | ավելի լավ |
|  | Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա)՝ | լավ | ավելի լավ |
|  | Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝ | ավելի շատ լավ, քան վատ | լավ |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |
| 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  | - | - |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Կառուցված և բարեկարգված ներբնակավայրային ճանապարհների մակերես, քմ | 12594,4 | 10230 |
|  | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ | լավ | ավելի լավ |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |
| 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  | - | - |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 15 | 16 |
|  | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 28 | 30 |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| Խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 90 | 95 |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում առողջապահական ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացմանը | Առողջապահական ծառայություններից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝ % | 80 | 85 |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
| 2020 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| Աջակցել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքներին | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
|  | Բնակչության սոցիալ-տնտեսական և հոգեբանական վիճակն ուսումնասիրելու նպատակով կատարվող տնայցերի թիվը /անգամ/ | 63 | 90 |
|  | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը (հարցումների հիման վրա)՝ | ավելի շատ լավ, քան վատ | լավ |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |
| 2020 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել։ |  |  |  |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
| 2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  | - | - |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | լավ | գերազանց |
|  | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), անգամ | 3 | 3 |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
| 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  | - | - |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ | 7 | 8 |
|  | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 60 | 140 |

# Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 106 093.4 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 106 093.4 | - |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
|  | Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | 830.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 830.0 | - |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
|  | Փրկարար ծառայությունների իրականացում | 800.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 800.0 |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
|  | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի սպասարկում, պահպանում | 17 773.4 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ջրագծերի համակարգի ընթացիկ նորոգում, պահպանում, ընդլայնում | 85 566.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 103 339.4 |  |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |
|  | 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ընդամենը |  | - | - |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն և արդիականացում | 10 570.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում | 28 000.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ներտնտեսային ռռոգման համակարգի վերականգնում | 4 265.9 | Ձորաղբյուր բնակավայր |
| Ընդամենը |  | 42,835.9‬ |  |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |
|  | 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ընդամենը |  | - | - |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |
|  | Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 355 111.4 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 26 278.0 | Ջրվեժ բնակավայր |
|  | Դրամական աջակցություն միջնակարգ դպրոցներին | 1 200.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 382,589.4‬ |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 4 608.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 4 608.0 |  |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |
|  | Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում | 400.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 400.0 |  |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
|  | 2020 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ընդամենը |  | - | - |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 2 880.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 2 880.0 | - |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
|  | 2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ընդամենը |  | - | - |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 147 670.6 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Թափառող կենդանիների վնասազերծում | 1 870.0 |  |
| Ընդամենը |  | 149 540.6 |  |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
|  | 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ընդամենը |  | - | - |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | 0.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ընդամենը | 0.0 |  |
| Ընդհանուրը |  | 789,650.8 |  |

Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |
| --- | --- | --- |
|  | Խաղահրապարակների կառուցում | 7 000.0 |
|  | Զբոսայգու կառուցում | 5 500.0 |
| Ընդամենը |  | 62 500.0 |

Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր |  |  | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ |  | Պատասխանատու |  | Ժամկետ | Ռիսկեր |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 85% - Համայնքում բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ 0.7 (%,) - Համայնքապետարանում աշխատողների բարձրագույն կրթություն ունեցողների թիվը աշխատակիցների ընդհանուր թվի մեջ 90 (%), - Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 69.5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել որակյալ հանրային բնույթի ծառայությունների մատուցում |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ապահովվել է աշխատակազմի և համայնքային ենթակառուցվածքների բնականոն գործունեությունը, օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների կատարումը։ |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Համայնքի ավագանու անդամների թիվը՝ 10 - Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 27 - Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը` 3 - Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո (http://www.jrvezh.am/ ) - Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 98% - Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր - Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում մատուցվող ծառայությունների ընդլայնում, այո |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում, - ՔՍԳ-ի գործունեության ապահովում, - Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում - Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում - Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավարի գրասենյակի գործունեության ապահովում - Ջրվեժ համայնքի Զովք բնակավայրի վարչական ղեկավարի գրասենյակի գործունեության ապահովում, - Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում, - Համայնքապետարանի և վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանում։ |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 106 093,4 հազ. դրամ - Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 26 - Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1 - Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք - Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք - Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://www.jrvezh.am/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Աջակցել համայնքում իրականացվող պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին: |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում, այո - Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), 95% |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքի լուման ներդնել երկրի պաշտպանության գործում |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Աջակցություն է ցուցաբերվել երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Կազմակերպվել են հանդիպումներ զինակոչիկների հետ |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից 95%, - Զորակոչիկների հետ հանդիպումների քանակը՝ 3 - Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի - Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում -այո | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ |  | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջոցառումներ - Հանդիպումներ համայնքի զինակոչիկների հետ - Զինակոչիկների տեղափոխում զինկոմիսարիատ |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 830.0 հազ. դրամ - Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի առկայությունը, այո - Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակից – 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Բարձրացնել համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու՝ բնակչության պատրաստվածության մակարդակը |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), 90 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայությունների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Նպաստել հանրային անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը (հարցումների հիման վրա) 90% | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Բարձրացել է համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստակամության մակարդակը |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Համայնքում կատարվող իրավախախտումների մասին ոստիկանության կողմից համայնքի ղեկավարին տեղեկատվության տրամադրման հաճախականությունը, 12 անգամ տարեկան - Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացվող վարժանքների թիվը, 1 - Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստականությունը, միջին |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Արտակարգ իրավիճակների պարագայում փրկարար ծառայությունների իրականացում |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 800.0 հազ. դրամ - Ծրագրի իրականացման հարցով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից (հարցումների հիման վրա)՝ լավ - Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա)՝ լավ - Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝լավ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի պահպանում և արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Կատարել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնման և պահպանման աշխատանքներ |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Համայնքն ապահովված է լուսավոր և անվտանգ փողոցներով: | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, համայնքի ղեակվարի տեղակալ, «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտի ենթակառուցվածքները բարեկարգ են և գործում են ամբողջ հզորությամբ |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Համայնքում երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում, այո - Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ - Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 3 ժամ - Համայնքում արտաքին լուսավորությամբ ապահովված փողոցներ՝ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ Ջրվեժ համայնքում լուսավորության համակարգի ընթացիկ սպասարկում։ Փողոցային լուսավորության էլեկտրաէներգիայի ծախսերի վճարում։ |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 17 773.4 հազար դրամ, - Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը՝ - Առկա լուսատուներ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքում ջրամատակարարման ծառայությունների մատուցում, ջրագծերի կառուցում և պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բնակիչներին ջրամատակարարման որակյալ ծառայություններով ապահովում |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Համայնքի բնակիչների կենսապայմանները բարելավվել են։ |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար |  |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Բնակիչներն ապահովված են խմելու ջրով; |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Կառուցվել է գծմ ջրագիծ, - Կատարված անհատական միացումների թիվը՝ - Բնակիչների բավարարվածությունն իրականացվող ծրագրի արդյունքներից՝ գերազանց, - Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 3 ամիս, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Ձորաղբյուր բնակավայրում տնային անհատական միացումներ, - Ջրամատակարարման ծառայության անխափանության ապահովում, |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 85 566.0 հազար դրամ, - անհատական միացումներ՝ 40 000.0 հազար դրամ, - ջրագծերի կառուցում՝ 21 933.0 հազար դրամ, - ջրագծերի ընթացիկ սպասարկում՝ 5 566.0 հազար դրամ, - պոմպի ծախսած էլեկտրաէներգիայի վճար՝ 15 767.0 հազար դրամ, - կապիտալ դրամաշնորհ «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին՝ 1 300.0 հազար դրամ - նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 1 000.0 հազար դրամ։ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը, առկա են ներտնտեսային ոռոգման համակարգեր |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 48% - Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ լավ - Կառուցված ոռոգման համակարգ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության կառուցում, պահպանություն և արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքն ունի բարեկարգ և ասֆալտապատ ճանապարհներ, որոնք ապահովում են անվտանգ երթևեկություն։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության ոլորտը համակարգող մասնագետ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Բարեկարգվել են ներհամայնքային ճանապարհները |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 3 ամիս - Ընթացիկ նորոգված ներբնակավայրային ճանապարհների մակերես՝ 1570 քմ, - Կառուցված ներհամայնքային փողոցների մակերես՝ - Բնակիչների կարծիքը փոսալցված և բարեկարգված ճանապարհների վերաբերյալ – Լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն - Համայնքի բնակավայրերում մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում - Աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացում - Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի հաստատում |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 38 570.0 հազար դրամ, որից՝ - Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների ընթացիկ նորոգում – 10 570.0 հազար դրամ, - Ներհամայնքային փողոցների բարեկարգում – 28 000.0 հազար դրամ - Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները վերահսկող աշխատակիցների թիվը, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Ներտնտեսային ոռոգման համակարգի վերականգնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել բնակավայրը ներտնտեսային ոռոգման համակարգով | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակավայրն ունի ներտնտեսային ոռոգման արդիական համակարգ |  |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, հաշվետվություններ |  |  | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության ոլորտը համակարգող մասնագետ բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Բնակավայրի բնակիչները ապահովված են գյուղատնտեսական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ոռոգման ջրով | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Կառուցված ոռոգման համակարգ՝ գծմ - Ծրագրի անմիջական շահառուներ՝ - Գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման արդյունավետության բարձրացում, այո - Ծրագրի իրականցման ժամկետ՝ 3 ամիս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ 1.Համայնքապետարան-ԾԻԳ համագործակցության ապահովում։ 2. Ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների իրականացում։ |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 4 265.9 հազար դրամ Համայնքապետարանի աշխատակիցներ՝ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 16% - Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից (հարցումների հիման վրա), 30 % - Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 65 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Համայնքում մատուցվում են նախադպրոցական որակյալ ծառայություններ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-ի տնօրեն, |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ձորաղբյուր բնակավայրում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատության բնականոն գործունեությունը |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 80, - «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը` 3 - «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 15 - Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 3 - Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, լավ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 2 Ջրվեժ և Զովք բնակավայրերում մանկապարտեզների շենքերի կառուցում, գործարկում |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Զովք բնակավայրում վերանորոգված մանկապարտեզի շենք՝ 1, - Զովք բնակավայրի վերանորոգված մանկապարտեզի գործարկման արդյունքում ստեղծվելիք աշխատատեղերի թիվը՝ 12 - Ջրվեժ բնակավայրում մանկապարտեզի շենք՝ 1, - Բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրին՝ գերազանց, - Աշխատանքների իրականացման ժամկետ՝ սկսած 2020 թ. մայիս ամսից | Աշխատակազմ |  | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, քաղաքաշինության ոլորտի մասնագետ |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջոցառումներ - Ձորաղբյուր բնակավայրի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում - Ձորաղբյուր բնակավայրի նախադպրոցական հաստատության աշխատակազմի պահպանություն, - Ջրվեժ և Զովք բնակավայրերում մանկապարտեզների շենքերի կառուցման նպատակով սուբվենցիոն հայտերի ներկայացում, գնումների գործընթացի կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, շինարարական աշխատանքների մեկնարկ - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 355 111.4 հազար դրամ, որից՝ - Ձորաղբյուր բնակավայրի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում – 30 111.4 հազար դրամ, - Ջրվեժ բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման տարեկան աշխատանքների մեկնարկ՝ 250 000.0 հազար դրամ, - Զովք բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման տարեկան աշխատանքների մեկնարկ՝ 65 000.0 հազար դրամ - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 10 000.0 հազար դրամ - «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 15 - Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ջրվեժ համայնքում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և խթանել որակյալ կրթական ծառայությունների մատուցմանը։ |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Համայնքում մատուցվում են արտադպրոցական որակյալ ծառայություններ։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, «Մանկական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 «Մանկական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`110 - Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը՝ 6, - Ուսման վճարի ամսական չափը՝ Ջրվեժ համայնքում գրանցում ունեցող երեխաների համար՝ 4 000 դրամ, այլ համայնքներում հաշվառված երեխաների համար՝ 6000 դրամ։ - Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 6 օր - Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից (հարցումների հիման վրա)՝ 80% - Կրթական հաստատության տեխնիկայով և սարքավորումներով հագեցվածությունը՝ լավ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում - Հաշվետու համերգների պատրաստում, - Մրցույթներին մասնակցություն։ |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 26 278.0 հազար դրամ - Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի գույք, - Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ` 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 95% |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանքը։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ոլորտը համակարգող մասնագետ |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը, 1 - Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 4 - Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), 90% - Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 1 - Համայնքում կազմակերպվող մշակութային միջոցառումներին բնակիչների մասնակցության մակարդակ՝ 45 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում, - Մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ միջոցառումների անցկացում, ծաղիկների խոնարհում, - Ճանաչողան այցերի կազմակերպում։ |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 4 608.0 հազար դրամ - Աշխատակազմում ծրագրով զբաղվող աշխատակիցներ՝ 2 - Համայնքում գործող հասարակական կազմակերպություններ՝ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Նպաստել համայնքում առողջապահական ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացմանը |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Առողջապահական ծառայություններից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝ 85% |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Նպաստել բուժ. ամբուլատորիաների բնականոն գործունեությանը |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Բարելավվել է բուժ․ ամբուլատորիաների կողմից բնակիչներին տրամադրվող ծառայությունների որակը։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ապահովվել է համայնքի տարածում գտնվող բուժ. ամբուլատորիաների բնականոն գործունեությունը |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Բուժ. ամբուլատորիաների ապահովվածությունը գույքով ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար, այո - Բուժ․ ամբուլատորիայի աշխատակիցների թիվը՝ 18 - Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաներին ֆինանսական աջակցություն։ |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1․ Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 400.0 հազար դրամ 2․ Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաների թիվը՝ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Աջակցել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքներին |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո - Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը (հարցումների հիման վրա)՝ լավ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, սոցիալական աշխատող |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Տրամադրվել է աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`140 - Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը, 30 - Բնակչության սոցիալ-տնտեսական և հոգեբանական վիճակն ուսումնասիրելու նպատակով կատարվող տնայցերի թիվը /անգամ/ 90 - Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից (հարցումների հիման վրա)՝ 75% - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին, - Տնայցեր - Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին - Հայրենական Մեծ պատերազմի վետերաններին աջակցություն, - Արցախյան պատերազմի զոհերի ընտանիքներին աջակցություն |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2 880.0 հազար դրամ - Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո - Սոցիալական աշխատակից՝ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), լավ - Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), առնվազն 2 անգամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Սանիտարական մաքրման աշխատանքներ ասֆալտապատ փողոցներում՝ 175194 քառ․ մետր տարածքով, - Նոր ձեռքբերված աղբատար մեքենա՝ 1 - Տարվա ընթացքում ձեռքբերված աղբամաններ՝ 68 - Սանիտարական մաքրման աշխատանքներ ոչ ասֆալտապատ փողոցներում՝ 248892 քառ․ մետր տարածքով, - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման հաճախականությունից, 80 % - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի, - Ոլորտի աշխատակիցների թիվը՝ 37, - Բնակչությունից մեկ անձի հաշվով աղբահանության համար գանձվող ամսական վճարի չափը՝ Ջրվեժ բնակավայր -200 դրամ, Զովք և Ձորաղբյուր՝ 150 դրամ։ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում, - Աղբատար մեքենաների ընթացիկ նորոգման իրականացում, - Աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռքբերում՝ ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում, - Թափառող կենդանիների վնասազերծման ծառայությունների ձեռքբերում, - Ջրվեժ գյուղում որոշակի հատվածում կոյուղու համակարգի անցկացում |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 147 670.6 հազ. դրամ, որից՝ - աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների ընթացիկ մակադրակի ապահովման ծախսեր՝ 100 170.6 հազ. դրամ, - աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռքբերում՝ 45 000.0 հազ. դրամ, - կեղտաջրերի հեռացում՝ կոյուղու համակարգի մի հատվածի՝ 2 500.0 հազ. դրամ, - Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 37 - Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 1 - Աղբատար մեքենաների թիվը 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքի բնակիչների համար ապահովել անվտանգ միջավայր |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Անվտանգ բնակավայրեր, բնակիչների համար ապահով միջավայր |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  |  | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Բնակչության համար անվտանգ պայմանների առկայություն |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Բնակիչների կողմից ստացվող ահազանգերի թվի կրճատում՝ 50 %, - Վնասազերծված շների թիվը՝ 85 հատ, - Անվտանգության մակարդակ՝ լավ |  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) Ահազանգերին արձագանք, կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների իրականացման ապահովում։ |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1 870.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ` 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել ՏԻՄ-բնակիչ կապը՝ բարձրացնելով բնակչության իրազեկվածության մակարդակը |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակիչներն իրազեկված են ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրի վարչական ղեկավարներ |  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացում, այո |  |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ 5 - Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը՝ 140 - Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում, - Սոցիալական կայքի միջոցով բնակչության հետ կապի պահպանում, հարցերին արագ արձագանքում։ |  |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը՝ 3 - Համայնքի սոցիալական կայքերի առկայություն՝ https://www.facebook.com/Jrvezhmunicipality/ |  |  |  |  |  |  |  |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը

| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Միավորը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Վարչական շենք, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Վարչական |
|  | Ակումբի շենք, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | Ենթակա է նորոգման | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Հանրակացարանի շենք, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | Ենթակա է նորոգման | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ամբուլատորիայի շենք, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Մանկապարտեզ, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Կրթական |
|  | Ավտոմեքենա Նիվա ՎԱԶ 21214, հատ | 1 | Գ․ Ջրվեժ | բավարար | Վարչական |
|  | Ավտոմեքենա Նիվա VAZ 21214, հատ | 1 | Գ․ Ջրվեժ | լավ | Վարչական |
|  | Բեռնատար ԶԻԼ ՄՄԶ-450, հատ | 1 | Գ․ Ջրվեժ | բավարար | Վարչական |
|  | Տրակտորի գութան, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Գյուղատնտեսական |
|  | Տրակտորի կովշ, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Գյուղատնտեսական |
|  | Խմելու ջրի ջրագիծ, 76 մմ, պողպատե, գմ | 1680 | Գ. Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Խմելու ջրի ջրագիծ, 75 մմ, պոլիէթիլեն, գմ | 225 | Գ. Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Հեղեղատար խողովակաշար,159 մմ, պողպատե, հատ | 15 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ինտերնետ կապի հենասյուներ, հատ | 31 | Գ. Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ, սյուներ, հատ | 52 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ սյուներ, հատ | 34 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ սյուներ, հատ | 14 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ, սյուներ, հատ | 14 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Վարչական շենք, հատ | 1 | Գ․ Զովք | բավարար | Վարչական |
|  | Մանկապարտեզի շենք, հատ | 1 | Գ․ Զովք | բավարար | Կրթական |
|  | Հանդիսությունների սրահի շենք, հատ | 1 | Գ․ Զովք | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորության հենասյուներ, հատ | 22 | Գ․ Զովք | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Բեռնատար ԶԻԼ ՄՄԶ-4502, հատ | 1 | Գ․ Զովք | վատ | Վարչական |
|  | Մարդատար ՎԱԶ 21214, հատ | 1 | Գ․ Զովք | բավարար | Վարչական |
|  | Տրակտոր ՉԻՆ Վան, հատ | 1 | Գ․ Զովք | բավարար | Գյուղատնտեսական |
|  | Վարչական շենք, հատ | 1 | Գ․ Ջրվեժ | լավ | Վարչական |
|  | Ամբուլատորիայի շենք, հատ | 1 | Գ․ Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ջրամբար, հատ | 2 | Գ․ Ջրվեժ | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ | 3 | Գ․ Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ոռոգման ջրագիծ | 1 | Գ․ Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Գազատար | 1 | Գ․ Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Խորքային հոր (Օրբիտա) | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Խորքային հոր | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ոռոգման ցանց, մ | 150 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ջրամատակարարման ցանց (Զովք-Ջրվեժ), մ | 10000 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ներտնտեսային ջրանցքներ, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Բեռնատար ավտոմեքենա «ԶԻԼ-4502» , հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Համայնքային |
|  | Ավտոմեքենա ՄԴԿ-433362-00, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Համայնքային |
|  | Ավտոմեքենա ՄԿԶ/ԶԻԼ- 433362, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Համայնքային |
|  | Ավտոմեքենա Զիլ ՄՄԶ-4502, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Համայնքային |
|  | Ավտոմեքենա Զիլ ՄՄԶ-4502, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Համայնքային |
|  | Տրակտոր Չինվան 50.4 | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Համայնքային |
|  | Ավել, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | լավ | Համայնքային |
|  | Բարձող կոշ, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | լավ | Գյուղատնտեսական |
|  | Վարելահող, հա | 75.74 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 38.2 | Գյուղատնտեսական |
|  | Արոտ, հա | 60.5 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 60.5 | Գյուղատնտեսական |
|  | Այլ հողատեսքեր, հա | 477.1 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 3 | Գյուղատնտեսական |
|  | Բնակելի հողեր, հա | 1.38 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0.18 | Բնակավայրերի |
|  | Հասարակական, հա | 2.26 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0.15, | Բնակավայրերի |
|  | Խառը կառուցապատման, հա | 0.81 | Գ. Ջրվեժ |  | Բնակավայրերի |
|  | Ընդհանուր օգտագործման, հա | 37.35 | Գ. Ջրվեժ |  | Բնակավայրերի |
|  | Այլ հողեր, հա | 17.91 | Գ. Ջրվեժ |  | Բնակավայրերի |
|  | Արդյունաբերական հողեր, հա | 3.58 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0.04 | Արդյունաբերական, ընդերք օգտագործման և արտադրական |
|  | Գյուղատնտեսական հողեր, հա | 0.34 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0.07 | Արդյունաբերական, ընդերք օգտագործման և արտադրական |
|  | Պահեստարանների, հա | 0.23 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0.15 | Արդյունաբերական, ընդերք օգտագործման և արտադրական |
|  | Էներգետիկայի, հա | 0.41 | Գ. Ջրվեժ |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Կապի, հա | 0.92 | Գ. Ջրվեժ |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Կոմունալ, հա | 19.74 | Գ. Ջրվեժ |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Լճեր, հա | 3.13 | Գ. Ջրվեժ |  | Ջրային |
|  | Ջրանցքներ, հա | 1.62 | Գ. Ջրվեժ |  |  |
|  | Հիդրո. և ջրտմտ. այլ, հա | 0.07 | Գ. Ջրվեժ |  | Ջրային |
|  | Վարելահող, հա | 27,28 | Գ. Ձորաղբյուր | Տրված է վարձակալության՝ 3.90 | Գյուղատնտեսական |
|  | Արոտ, հա | 119.95 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Գյուղատնտեսական |
|  | Այլ հողատեսքեր, հա | 362.18 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Գյուղատնտեսական |
|  | Հասարակական նշ. հողատեսքեր, հա | 1.63 | Գ․ Ձորաղբյուր |  | Բնակավայրի |
|  | Խառը նշ. հողատեսքեր, հա | 6.94 | Գ. Ձորաղբյուր | Տրված է վարձակալության՝ 0.16 | Բնակավայրերի |
|  | Ընդհանուր նշ. հողատեսքեր, հա | 56.95 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Բնակավայրերի |
|  | Այլ հողեր, հա | 55.91 | Գ. Ձորաղբյուր | Տրված է վարձակալության՝ 0.45 | Բնակավայրերի |
|  | Արդյունաբերական հողեր, հա | 0.48 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Արդյունաբերական, ընդերք օգտագործման և արտադրական |
|  | Գյուղատնտեսական նշ. հողեր, հա | 10.33 | Գ. Ձորաղբյուր | Տրված է վարձակալության՝ 0.10 | Արդյունաբերական, ընդերք օգտագործման և արտադրական |
|  | Տրանսպորտի հողատեսքեր, հա | 0.96 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Կոմունալ նշ. հողատեսքեր, հա | 0.32 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Էներգետիկայի, հա | 0.25 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Պատմական նշ. հողատեսքեր, հա | 2.84 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Հատուկ պահպանվող տարածքների |
|  | Ջրամբարներ, հա | 1.50 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Ջրային |
|  | Լճեր, հա | 6.48 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Ջրային |
|  | Ջրանցքներ, հա | 0.92 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Ջրային |
|  | Հիդրոտ. նշ. հողատեսքեր, հա | 1.23 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Ջրային |
|  | Վարելահող, հա | 39.19 | Գ. Զովք | Տրված է վարձակալության՝ 15.75 | Գյուղատնտեսական |
|  | Արոտ, հա | 197.25 | Գ. Զովք |  | Գյուղատնտեսական |
|  | Այլ հողատեսքեր, հա | 89.58 | Գ. Զովք |  | Գյուղատնտեսական |
|  | Հասարակական նշ. հողատեսքեր, հա | 0.31 | Գ. Զովք |  | Բնակավայրի |
|  | Ընդհանուր նշ. հողատեսքեր, հա | 9.99 | Գ. Զովք |  | Բնակավայրի |
|  | Էներգետիկայի հողատեսքեր, հա | 0.01 | Գ. Զովք |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Պատմական նշ. հողատեսքեր, հա | 3.1 | Գ. Զովք |  | Հատուկ պահպանվող տարածքների |
|  | Լճեր, հա | 0.22 | Գ. Զովք |  | Ջրային |
|  | Ջրանցքներ, հա | 7.81 | Գ. Զովք |  | Ջրային |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 106 093.4 | 106 093.4 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 106 093.4 | 106 093.4 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | 830.0 | 830.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 830.0 | 830.0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Փրկարար ծառայությունների իրականացում | 800.0 | 800.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 800.0 | 800.0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի պահպանում, արդիականացում | 17 773.4 | 17 773.4 |  | - | - | - |
|  | Ջրագծերի համակարգի ընթացիկ նորոգում, պահպանում, ընդլայնում | 85 566.0 | 85 566.0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 103 339.4 | 103 339.4 |  | - | - | - |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  | - | - | - | - | - | - |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն և արդիականացում | 10 570.0 | 10 570.0 | - | - | - | - |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում | 50 909.0 | 28 000.0 | 22 909.0 |  |  |  |
|  | Ներտնտեսային ոռոգման համակարգի վերականգնում | 4 265.9 | 4 265.9 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 65,744.9 | 42,835.9‬ | 22 909.0 | - | - | - |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  | - | - | - | - | - | - |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 670 111.4 | 355 111.4 | 315 000.0 | - | - | - |
|  | Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 26 278.0 | 26 278.0 | - | - | - | - |
|  | Դրամաշնորհ միջնակարգ դպրոցներին | 1 200.0 | 1 200.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 697,589.4 | 382,589.4‬ | 315 000.0 | - | - | - |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 4 608.0 | 4 608.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 4 608.0 | 4 608.0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում | 400.0 | 400.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 400.0 | 400.0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  | - | - | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | - | - | - | - | - | - |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 2 880.0 | 2 880.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 2 880.0 | 2 880.0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  | - | - | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  | - | - | - | - | - | - |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 177,670.6 | 147 670.6 | 30 000.0 | - | - | - |
|  | Թափառող կենդանիների վնասազերծում | 1 870.0 | 1 870.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 179,540.6 | 149,540.6 | 30 000.0 | - | - | - |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  | - | - | - | - | - | - |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
|  | Ընդհանուրը | 1,161,025.7‬ | 793,916.7‬ | 367909 |  |  |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2020թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 26 |  |  |  |
|  | Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 27 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 98 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, % | 85 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 106 093.4 |  |  |  |

| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի առկայությունը | այո |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Զորակոչիկների հետ հանդիպումների քանակը | 3 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի տևողությունը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 95 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 830.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայությունների իրականացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքում ապաստարանի կամ թաքստոցի առկայությունը | այո |  |  |  |
|  | Մատուցվող փրկարարական ծառայությունների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացվող վարժանքների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստականությունը՝ բարձր, միջին, ցածր | միջին |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Համայնքում կատարվող իրավախախտումների մասին ոստիկանության կողմից համայնքի ղեկավարին տեղեկատվության տրամադրման հաճախականությունը տարվա ընթացքում | 12 անգամ տարեկան |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), % | 90 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 800.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի և ջրագծերի պահպանում, արդիականացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը՝ |  |  |  |  |
|  | Կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 25 |  |  |  |
|  | Կառուցված ջրագծի երկարությունը ՝ Ձորաղբյուր բնակավայրում ՝գմ |  |  |  |  |
|  | Կառուցված ջրագծի երկարությունը ՝ Զովք բնակավայրում՝ գմ |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքում երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո/ոչ | այո |  |  |  |
|  | Բնակիչների կարծիքը ջրագծերի կառուցման վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
|  | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 3 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 103 339.4 |  |  |  |

| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն և արդիականացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը | 3 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Կանոնակարգված խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 95 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 60 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 38 570.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2.Ներտնտեսային ոռոգման համակարգի վերականգնում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Կառուցված ոռոգման համակարգ, գծմ |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման արդյունավետության բարձրացում, | այո |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականցման ժամկետ, ամիս | 3 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ներտնտեսային ոռոգման արդիական համակարգով ապահովվածություն | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 4 265,9 |  |  |  |

| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ | 15 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 63 |  |  |  |
|  | Ջրվեժ բնակավայրում մանկապարտեզի նորոգված շենքի առկայություն, հատ | 1 |  |  |  |
|  | Զովք բնակավայրում մանկապարտեզի նորոգված շենքի առկայություն, հատ | 1 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
|  | Ջրվեժ բնակավայրում մանկապարտեզի շենքի կառուցում, տարի | 2 |  |  |  |
|  | Զովք բնակավայրում մանկապարտեզի շենքի կապիտալ վերանորոգում, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակավայրերի բնակիչներին, % | 65 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 355 111.4 |  |  |  |

| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում, համայնքի դպրոցներին համապատասխան գույքով և սարքավորումներով ապահովում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | «Ջրվեժի մանկական երաժշտական» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | «Ջրվեժի մանկական երաժշտական» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 110 |  |  |  |
|  | Դպրոցներին հատկացվող նվեր-փաթեթների թիվը | 5 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից (հարցումների հիման վրա), % | 80 |  |  |  |
|  | Ծնողների կարծիքը կրթական հաստատությունների տեխնիկայով և սարքավորումներով հագեցվածության վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 5 |  |  |  |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող կրթական ծառայությունից % | 60 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 26 278.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային |  | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 1 |  |  |  |
|  | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 4 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա),% | 90 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 4 608.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաների թիվը, | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Առողջապահական հիմնարկների ծանրաբեռնվածության հարաբերակցությունը նրա հզորության նկատմամբ, % | 10 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բուժ. ամբուլատորիաների ապահովվածությունը գույքով ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո/ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 400.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 60 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից (հարցումների հիման վրա, % | 75 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 2 880.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում, Ջրվեժ բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի կառուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 30 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 3 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման հաճախականությունից, % | 60 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 3 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 149 540.6 |  |  |  |

| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 3 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 3 |  |  |  |
|  | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 104 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակիչների կարծիքը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 00.0 |  |  |  |

«Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017

ՏԱՊ-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական ցուցանիշների  գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ: