**ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2020 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Ռ. Պետրոսյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 83-Ա որոշմամբ**

**Ջրվեժ 2019թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc527458080)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc527458081)

[2. Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7](#_Toc527458082)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը 24](#_Toc527458083)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 27](#_Toc527458084)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 30](#_Toc527458085)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Ջրվեժ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Ջրվեժ համայնքի 2020թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2020 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2020 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Ջրվեժը մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և անհրաժեշտ աշխատատեղերով ապահովված, առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած ենթակառուցվածքներ ունեցող, զարգացող փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ, զբոսաշրջության համար գրավիչ համայնք է:

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 67.7 | 69.5 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 10747 | 10500 |

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 80 | 85 |
| Համայնքում բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ (%,) | 3,8 | 5 |
| Համայնքապետարանում աշխատողների բարձրագույն կրթություն ունեցողների թիվը աշխատակիցների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 88.5 | 90 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 67.7 | 69.5 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| Աջակցել համայնքում իրականացվող պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում | այո | այո |
| Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 90 | 95 |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| Բարձրացնել համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու՝ բնակչության պատրաստվածության մակարդակը | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա) | ավելի շատ լավ, քան վատ | լավ |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | լավ | ավելի լավ |
| Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա)՝ | լավ | ավելի լավ |
| Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝ | ավելի շատ լավ, քան վատ | լավ |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
| 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Կառուցված և բարեկարգված ներբնակավայրային ճանապարհների մակերես, քմ | 12594,4 | 10230 |
| Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ | լավ | ավելի լավ |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
| 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 15 | 16 |
| Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 28 | 30 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
| Խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 90 | 95 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
| Նպաստել համայնքում առողջապահական ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացմանը | Առողջապահական ծառայություններից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝ % | 80 | 85 |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
| 2020 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
| Աջակցել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքներին | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Բնակչության սոցիալ-տնտեսական և հոգեբանական վիճակն ուսումնասիրելու նպատակով կատարվող տնայցերի թիվը /անգամ/ | 63 | 90 |
| Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը (հարցումների հիման վրա)՝ | ավելի շատ լավ, քան վատ | լավ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
| 2020 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել։ | | | |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
| 2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | լավ | գերազանց |
| Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), անգամ | 3 | 3 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | |  |  |
| 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ | 7 | 8 |
| Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 60 | 140 |

# **Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 106 093.4 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **106 093.4** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | 830.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **830.0** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | Փրկարար ծառայությունների իրականացում | 800.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **800.0** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի սպասարկում, պահպանում | 17 773.4 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ջրագծերի համակարգի ընթացիկ նորոգում, պահպանում, ընդլայնում | 85 566.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **103 339.4** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն և արդիականացում | 10 570.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում | 28 000.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ներտնտեսային ռռոգման համակարգի վերականգնում | 4 265.9 | Ձորաղբյուր բնակավայր |
| **Ընդամենը** | | **42,835.9‬** |  |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
|  | 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** | |  |  |
|  | Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 355 111.4 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 26 278.0 | Ջրվեժ բնակավայր |
|  | Դրամական աջակցություն միջնակարգ դպրոցներին | 1 200.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **382,589.4‬** |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 4 608.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **4 608.0** |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում | 400.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **400.0** |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | 2020 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 2 880.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **2 880.0** | **-** |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
|  | 2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 147 670.6 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Թափառող կենդանիների վնասազերծում | 1 870.0 |  |
| **Ընդամենը** | | **149 540.6** |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
|  | 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | 0.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | **Ընդամենը** | **0.0** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **789,650.8** |  |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** |
|  | |  |
|  | Խաղահրապարակների կառուցում | 7 000.0 |
|  | Զբոսայգու կառուցում | 5 500.0 |
| **Ընդամենը** | | **62 500.0** |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | **Պատասխանատու** | | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** | | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 85% * Համայնքում բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ 0.7 (%,) * Համայնքապետարանում աշխատողների բարձրագույն կրթություն ունեցողների թիվը աշխատակիցների ընդհանուր թվի մեջ 90 (%), * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 69.5% | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել որակյալ հանրային բնույթի ծառայությունների մատուցում | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի և համայնքային ենթակառուցվածքների  բնականոն գործունեությունը, օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների կատարումը։ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի ավագանու անդամների թիվը՝ 10 * Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 27 * Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը` 3 * Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո (<http://www.jrvezh.am/> ) * Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 98% * Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր * Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում մատուցվող ծառայությունների ընդլայնում, այո |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում, 2. ՔՍԳ-ի գործունեության ապահովում, 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 4. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 5. Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավարի գրասենյակի գործունեության ապահովում 6. Ջրվեժ համայնքի Զովք բնակավայրի վարչական ղեկավարի գրասենյակի գործունեության ապահովում, 7. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում, 8. Համայնքապետարանի և վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանում։ | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 106 093,4 հազ. դրամ * Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 26 * Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1 * Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք * Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք * Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://www.jrvezh.am/> | | | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Աջակցել համայնքում իրականացվող պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին: | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում, այո * Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), 95% | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի լուման ներդնել երկրի պաշտպանության գործում | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Աջակցություն է ցուցաբերվել երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Կազմակերպվել են հանդիպումներ զինակոչիկների հետ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից 95%, * Զորակոչիկների հետ հանդիպումների քանակը՝ 3 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի * Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում -այո | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Հանդիպումներ համայնքի զինակոչիկների հետ 2. Զինակոչիկների տեղափոխում զինկոմիսարիատ | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 830.0 հազ. դրամ * Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի առկայությունը, այո * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակից – 1 | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարձրացնել համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու՝ բնակչության պատրաստվածության մակարդակը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), 90 % | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայությունների իրականացում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նպաստել հանրային անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը (հարցումների հիման վրա) 90% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստակամության մակարդակը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքում կատարվող իրավախախտումների մասին ոստիկանության կողմից համայնքի ղեկավարին տեղեկատվության տրամադրման հաճախականությունը, 12 անգամ տարեկան * Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացվող վարժանքների թիվը, 1 * Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստականությունը, միջին |
| **Միջոցառումներ**   1. Արտակարգ իրավիճակների պարագայում փրկարար ծառայությունների իրականացում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 800.0 հազ. դրամ * Ծրագրի իրականացման հարցով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 1 | | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից (հարցումների հիման վրա)՝ լավ * Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա)՝ լավ * Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝լավ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի պահպանում և արդիականացում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կատարել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնման և պահպանման աշխատանքներ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքն ապահովված է լուսավոր և անվտանգ փողոցներով: | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար,  վարչական ղեկավարներ, համայնքի ղեակվարի տեղակալ,  «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտի ենթակառուցվածքները բարեկարգ են և գործում են ամբողջ հզորությամբ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքում երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում, այո * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 3 ժամ * Համայնքում արտաքին լուսավորությամբ ապահովված փողոցներ՝ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ**  Ջրվեժ համայնքում լուսավորության համակարգի ընթացիկ սպասարկում։  Փողոցային լուսավորության էլեկտրաէներգիայի ծախսերի վճարում։ | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 17 773.4 հազար դրամ, * Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը՝ * Առկա լուսատուներ՝ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում ջրամատակարարման ծառայությունների մատուցում, ջրագծերի կառուցում և պահպանում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բնակիչներին ջրամատակարարման որակյալ ծառայություններով ապահովում | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքի բնակիչների կենսապայմանները բարելավվել են։ | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակիչներն ապահովված են խմելու ջրով; | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Կառուցվել է գծմ ջրագիծ, * Կատարված անհատական միացումների թիվը՝ * Բնակիչների բավարարվածությունն իրականացվող ծրագրի արդյունքներից՝ գերազանց, * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 3 ամիս, | |
| **Միջոցառումներ**   1. Ձորաղբյուր բնակավայրում տնային անհատական միացումներ, 2. Ջրամատակարարման ծառայության անխափանության ապահովում, | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 85 566.0 հազար դրամ, * անհատական միացումներ՝ 40 000.0 հազար դրամ, * ջրագծերի կառուցում՝ 21 933.0 հազար դրամ, * ջրագծերի ընթացիկ սպասարկում՝ 5 566.0 հազար դրամ, * պոմպի ծախսած էլեկտրաէներգիայի վճար՝ 15 767.0 հազար դրամ, * կապիտալ դրամաշնորհ «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին՝ 1 300.0 հազար դրամ * նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 1 000.0 հազար դրամ։ | | | | | | | |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում | | | | | | | | | | | |
| 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը, առկա են ներտնտեսային ոռոգման համակարգեր | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 48% * Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ լավ * Կառուցված ոռոգման համակարգ՝ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության կառուցում, պահպանություն և արդիականացում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ներհամայնքայինճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքն ունի բարեկարգ և ասֆալտապատ ճանապարհներ, որոնք ապահովում են անվտանգ երթևեկություն։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության ոլորտը համակարգող մասնագետ  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 3 ամիս * Ընթացիկ նորոգված ներբնակավայրային ճանապարհների մակերես՝ 1570 քմ, * Կառուցված ներհամայնքային փողոցների մակերես՝ * Բնակիչների կարծիքը փոսալցված և բարեկարգված ճանապարհների վերաբերյալ – Լավ |
| **Միջոցառումներ**   1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն 2. Համայնքի բնակավայրերում մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում 3. Աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացում 4. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի հաստատում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 38 570.0 հազար դրամ, որից՝ * Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների ընթացիկ նորոգում – 10 570.0 հազար դրամ, * Ներհամայնքային փողոցների բարեկարգում – 28 000.0 հազար դրամ * Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները վերահսկող աշխատակիցների թիվը, 2 | | | | | | | |
| **2.Ներտնտեսային ոռոգման համակարգի վերականգնում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել բնակավայրը ներտնտեսային ոռոգման համակարգով | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակավայրն ունի ներտնտեսային ոռոգման արդիական համակարգ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության ոլորտը համակարգող մասնագետ  բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակավայրի բնակիչները ապահովված են գյուղատնտեսական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ոռոգման ջրով | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Կառուցված ոռոգման համակարգ՝ գծմ * Ծրագրի անմիջական շահառուներ՝ * Գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման արդյունավետության բարձրացում, այո * Ծրագրի իրականցման ժամկետ՝ 3 ամիս | | |
| **Միջոցառումներ**  1.Համայնքապետարան-ԾԻԳ համագործակցության ապահովում։  2. Ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների իրականացում։ | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 4 265.9 հազար դրամ  Համայնքապետարանի աշխատակիցներ՝ 2 | | | | | | | |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | | | |
| 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 16% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից (հարցումների հիման վրա), 30 % * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 65 % | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքում մատուցվում են նախադպրոցական որակյալ ծառայություններ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-ի տնօրեն, | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ձորաղբյուր բնակավայրում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատության բնականոն գործունեությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 80, * «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը` 3 * «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 15 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 3 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, լավ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | |
| **Միջանկյալ արդյունք 2**  Ջրվեժ և Զովք բնակավայրերում մանկապարտեզների շենքերի կառուցում, գործարկում | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Զովք բնակավայրում վերանորոգված մանկապարտեզի շենք՝ 1, * Զովք բնակավայրի վերանորոգված մանկապարտեզի գործարկման արդյունքում ստեղծվելիք աշխատատեղերի թիվը՝ 12 * Ջրվեժ բնակավայրում մանկապարտեզի շենք՝ 1, * Բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրին՝ գերազանց, * Աշխատանքների իրականացման ժամկետ՝ սկսած 2020 թ. մայիս ամսից | Աշխատակազմ | | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, քաղաքաշինության ոլորտի մասնագետ | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Ձորաղբյուր բնակավայրի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 2. Ձորաղբյուր բնակավայրի նախադպրոցական հաստատության աշխատակազմի պահպանություն, 3. Ջրվեժ և Զովք բնակավայրերում մանկապարտեզների շենքերի կառուցման նպատակով սուբվենցիոն հայտերի ներկայացում, գնումների գործընթացի կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, շինարարական աշխատանքների մեկնարկ 4. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 355 111.4 հազար դրամ, որից՝ * Ձորաղբյուր բնակավայրի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում – 30 111.4 հազար դրամ, * Ջրվեժ բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման տարեկան աշխատանքների մեկնարկ՝ 250 000.0 հազար դրամ, * Զովք բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման տարեկան աշխատանքների մեկնարկ՝ 65 000.0 հազար դրամ * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 10 000.0 հազար դրամ * «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 15 * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ջրվեժ համայնքում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և խթանել որակյալ կրթական ծառայությունների մատուցմանը։ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքում մատուցվում են արտադպրոցական որակյալ ծառայություններ։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար,  «Մանկական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  «Մանկական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`110 * Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը՝ 6, * Ուսման վճարի ամսական չափը՝ Ջրվեժ համայնքում գրանցում ունեցող երեխաների համար՝ 4 000 դրամ, այլ համայնքներում հաշվառված երեխաների համար՝ 6000 դրամ։ * Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 6 օր * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից   (հարցումների հիման վրա)՝ 80%   * Կրթական հաստատության տեխնիկայով և սարքավորումներով հագեցվածությունը՝ լավ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ**   1. Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 2. Հաշվետու համերգների պատրաստում, 3. Մրցույթներին մասնակցություն։ | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 26 278.0 հազար դրամ * Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի գույք, * Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ` 18 | | | | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 95% | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանքը։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ոլորտը համակարգող մասնագետ | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը, 1 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 4 * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), 90% * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 1 * Համայնքում կազմակերպվող մշակութային միջոցառումներին բնակիչների մասնակցության մակարդակ՝ 45 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում, 2. Մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ միջոցառումների անցկացում, ծաղիկների խոնարհում, 3. Ճանաչողան այցերի կազմակերպում։ | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 4 608.0 հազար դրամ * Աշխատակազմում ծրագրով զբաղվող աշխատակիցներ՝ 2 * Համայնքում գործող հասարակական կազմակերպություններ՝ 2 | | | | | | | |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել համայնքում առողջապահական ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացմանը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Առողջապահական ծառայություններից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝ 85% | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նպաստել բուժ. ամբուլատորիաների բնականոն գործունեությանը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Բարելավվել է բուժ․ ամբուլատորիաների կողմից բնակիչներին տրամադրվող ծառայությունների որակը։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է համայնքի տարածում գտնվող բուժ. ամբուլատորիաների բնականոն գործունեությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բուժ. ամբուլատորիաների ապահովվածությունը գույքով ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար, այո * Բուժ․ ամբուլատորիայի աշխատակիցների թիվը՝ 18 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաներին ֆինանսական աջակցություն։ | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1․ Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 400.0 հազար դրամ  2․ Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաների թիվը՝ 2 | | | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | | |
| 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Աջակցել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքներին | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը (հարցումների հիման վրա)՝ լավ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, սոցիալական աշխատող | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Տրամադրվել է աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`140 * Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը, 30 * Բնակչության սոցիալ-տնտեսական և հոգեբանական վիճակն ուսումնասիրելու նպատակով կատարվող տնայցերի թիվը /անգամ/ 90 * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից (հարցումների հիման վրա)՝ 75% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի |
| **Միջոցառումներ**   1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին, 2. Տնայցեր 3. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին 4. Հայրենական Մեծ պատերազմի վետերաններին աջակցություն, 5. Արցախյան պատերազմի զոհերի ընտանիքներին աջակցություն | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2 880.0 հազար դրամ 2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո 3. Սոցիալական աշխատակից՝ 1 | | | | | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | |
| 2020 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | | | |
| 2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), լավ * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), առնվազն 2 անգամ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սանիտարական մաքրման աշխատանքներ ասֆալտապատ փողոցներում՝ 175194 քառ․ մետր տարածքով, * Նոր ձեռքբերված աղբատար մեքենա՝ 1 * Տարվա ընթացքում ձեռքբերված աղբամաններ՝ 68 * Սանիտարական մաքրման աշխատանքներ ոչ ասֆալտապատ փողոցներում՝ 248892 քառ․ մետր տարածքով, * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման հաճախականությունից, 80 % * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի, * Ոլորտի աշխատակիցների թիվը՝ 37, * Բնակչությունից մեկ անձի հաշվով աղբահանության համար գանձվող ամսական վճարի չափը՝ Ջրվեժ բնակավայր -200 դրամ, Զովք և Ձորաղբյուր՝ 150 դրամ։ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում, 2. Աղբատար մեքենաների ընթացիկ նորոգման իրականացում, 3. Աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռքբերում՝ ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում, 4. Թափառող կենդանիների վնասազերծման ծառայությունների ձեռքբերում, 5. Ջրվեժ գյուղում որոշակի հատվածում կոյուղու համակարգի անցկացում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 147 670.6 հազ. դրամ, որից՝ * աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների ընթացիկ մակադրակի ապահովման ծախսեր՝ 100 170.6 հազ. դրամ, * աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռքբերում՝ 45 000.0 հազ. դրամ, * կեղտաջրերի հեռացում՝ կոյուղու համակարգի մի հատվածի՝ 2 500.0 հազ. դրամ, * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 37 * Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 1 * Աղբատար մեքենաների թիվը 4 | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակիչների համար ապահովել անվտանգ միջավայր | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Անվտանգ բնակավայրեր, բնակիչների համար ապահով միջավայր | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակչության համար անվտանգ պայմանների առկայություն | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բնակիչների կողմից ստացվող ահազանգերի թվի կրճատում՝ 50 %, * Վնասազերծված շների թիվը՝ 85 հատ, * Անվտանգության մակարդակ՝ լավ | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Ահազանգերին արձագանք, կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների իրականացման ապահովում։ | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1 870.0 հազ. դրամ | | | | | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | | | |
| 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ` 10% | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-բնակիչ կապը՝ բարձրացնելով բնակչության իրազեկվածության մակարդակը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչներն իրազեկված են ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրի վարչական ղեկավարներ | | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացում, այո | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ 5 * Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը՝ 140 * Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ լավ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում, 2. Սոցիալական կայքի միջոցով բնակչության հետ կապի պահպանում, հարցերին արագ արձագանքում։ | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը՝ 3 * Համայնքի սոցիալական կայքերի առկայություն՝ <https://www.facebook.com/Jrvezhmunicipality/> | | | | | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Միավորը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** |
|  | Վարչական շենք, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Վարչական |
|  | Ակումբի շենք, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | Ենթակա է նորոգման | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Հանրակացարանի շենք, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | Ենթակա է նորոգման | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ամբուլատորիայի շենք, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Մանկապարտեզ, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Կրթական |
|  | Ավտոմեքենա Նիվա ՎԱԶ 21214, հատ | 1 | Գ․ Ջրվեժ | բավարար | Վարչական |
|  | Ավտոմեքենա Նիվա VAZ 21214, հատ | 1 | Գ․ Ջրվեժ | լավ | Վարչական |
|  | Բեռնատար ԶԻԼ ՄՄԶ-450, հատ | 1 | Գ․ Ջրվեժ | բավարար | Վարչական |
|  | Տրակտորի գութան, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Գյուղատնտեսական |
|  | Տրակտորի կովշ, հատ | 1 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Գյուղատնտեսական |
|  | Խմելու ջրի ջրագիծ, 76 մմ, պողպատե, գմ | 1680 | Գ. Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Խմելու ջրի ջրագիծ, 75 մմ, պոլիէթիլեն, գմ | 225 | Գ. Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Հեղեղատար խողովակաշար,159 մմ, պողպատե, հատ | 15 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ինտերնետ կապի հենասյուներ, հատ | 31 | Գ. Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ, սյուներ, հատ | 52 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ սյուներ, հատ | 34 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ սյուներ, հատ | 14 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ, սյուներ, հատ | 14 | Գ․ Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Վարչական շենք, հատ | 1 | Գ․ Զովք | բավարար | Վարչական |
|  | Մանկապարտեզի շենք, հատ | 1 | Գ․ Զովք | բավարար | Կրթական |
|  | Հանդիսությունների սրահի շենք, հատ | 1 | Գ․ Զովք | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորության հենասյուներ, հատ | 22 | Գ․ Զովք | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Բեռնատար ԶԻԼ ՄՄԶ-4502, հատ | 1 | Գ․ Զովք | վատ | Վարչական |
|  | Մարդատար ՎԱԶ 21214, հատ | 1 | Գ․ Զովք | բավարար | Վարչական |
|  | Տրակտոր ՉԻՆ Վան, հատ | 1 | Գ․ Զովք | բավարար | Գյուղատնտեսական |
|  | Վարչական շենք, հատ | 1 | Գ․ Ջրվեժ | լավ | Վարչական |
|  | Ամբուլատորիայի շենք, հատ | 1 | Գ․ Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ջրամբար, հատ | 2 | Գ․ Ջրվեժ | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ | 3 | Գ․ Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ոռոգման ջրագիծ | 1 | Գ․ Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Գազատար | 1 | Գ․ Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Խորքային հոր (Օրբիտա) | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Խորքային հոր | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ոռոգման ցանց, մ | 150 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ջրամատակարարման ցանց (Զովք-Ջրվեժ), մ | 10000 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ներտնտեսային ջրանցքներ, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Բեռնատար ավտոմեքենա «ԶԻԼ-4502» , հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Համայնքային |
|  | Ավտոմեքենա ՄԴԿ-433362-00, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Համայնքային |
|  | Ավտոմեքենա ՄԿԶ/ԶԻԼ- 433362, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Համայնքային |
|  | Ավտոմեքենա Զիլ ՄՄԶ-4502, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Համայնքային |
|  | Ավտոմեքենա Զիլ ՄՄԶ-4502, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Համայնքային |
|  | Տրակտոր Չինվան 50.4 | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար | Համայնքային |
|  | Ավել, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | լավ | Համայնքային |
|  | Բարձող կոշ, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | լավ | Գյուղատնտեսական |
|  | Վարելահող, հա | 75.74 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 38.2 | Գյուղատնտեսական |
|  | Արոտ, հա | 60.5 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 60.5 | Գյուղատնտեսական |
|  | Այլ հողատեսքեր, հա | 477.1 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 3 | Գյուղատնտեսական |
|  | Բնակելի հողեր, հա | 1.38 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0.18 | Բնակավայրերի |
|  | Հասարակական, հա | 2.26 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0.15, | Բնակավայրերի |
|  | Խառը կառուցապատման, հա | 0.81 | Գ. Ջրվեժ |  | Բնակավայրերի |
|  | Ընդհանուր օգտագործման, հա | 37.35 | Գ. Ջրվեժ |  | Բնակավայրերի |
|  | Այլ հողեր, հա | 17.91 | Գ. Ջրվեժ |  | Բնակավայրերի |
|  | Արդյունաբերական հողեր, հա | 3.58 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0.04 | Արդյունաբերական, ընդերք օգտագործման և արտադրական |
|  | Գյուղատնտեսական հողեր, հա | 0.34 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0.07 | Արդյունաբերական, ընդերք օգտագործման և արտադրական |
|  | Պահեստարանների, հա | 0.23 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0.15 | Արդյունաբերական, ընդերք օգտագործման և արտադրական |
|  | Էներգետիկայի, հա | 0.41 | Գ. Ջրվեժ |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Կապի, հա | 0.92 | Գ. Ջրվեժ |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Կոմունալ, հա | 19.74 | Գ. Ջրվեժ |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Լճեր, հա | 3.13 | Գ. Ջրվեժ |  | Ջրային |
|  | Ջրանցքներ, հա | 1.62 | Գ. Ջրվեժ |  |  |
|  | Հիդրո. և ջրտմտ. այլ, հա | 0.07 | Գ. Ջրվեժ |  | Ջրային |
|  | Վարելահող, հա | 27,28 | Գ. Ձորաղբյուր | Տրված է վարձակալության՝ 3.90 | Գյուղատնտեսական |
|  | Արոտ, հա | 119.95 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Գյուղատնտեսական |
|  | Այլ հողատեսքեր, հա | 362.18 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Գյուղատնտեսական |
|  | Հասարակական նշ. հողատեսքեր, հա | 1.63 | Գ․ Ձորաղբյուր |  | Բնակավայրի |
|  | Խառը նշ. հողատեսքեր, հա | 6.94 | Գ. Ձորաղբյուր | Տրված է վարձակալության՝ 0.16 | Բնակավայրերի |
|  | Ընդհանուր նշ. հողատեսքեր, հա | 56.95 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Բնակավայրերի |
|  | Այլ հողեր, հա | 55.91 | Գ. Ձորաղբյուր | Տրված է վարձակալության՝ 0.45 | Բնակավայրերի |
|  | Արդյունաբերական հողեր, հա | 0.48 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Արդյունաբերական, ընդերք օգտագործման և արտադրական |
|  | Գյուղատնտեսական նշ. հողեր, հա | 10.33 | Գ. Ձորաղբյուր | Տրված է վարձակալության՝ 0.10 | Արդյունաբերական, ընդերք օգտագործման և արտադրական |
|  | Տրանսպորտի հողատեսքեր, հա | 0.96 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Կոմունալ նշ. հողատեսքեր, հա | 0.32 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Էներգետիկայի, հա | 0.25 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Պատմական նշ. հողատեսքեր, հա | 2.84 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Հատուկ պահպանվող տարածքների |
|  | Ջրամբարներ, հա | 1.50 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Ջրային |
|  | Լճեր, հա | 6.48 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Ջրային |
|  | Ջրանցքներ, հա | 0.92 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Ջրային |
|  | Հիդրոտ. նշ. հողատեսքեր, հա | 1.23 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Ջրային |
|  | Վարելահող, հա | 39.19 | Գ. Զովք | Տրված է վարձակալության՝ 15.75 | Գյուղատնտեսական |
|  | Արոտ, հա | 197.25 | Գ. Զովք |  | Գյուղատնտեսական |
|  | Այլ հողատեսքեր, հա | 89.58 | Գ. Զովք |  | Գյուղատնտեսական |
|  | Հասարակական նշ. հողատեսքեր, հա | 0.31 | Գ. Զովք |  | Բնակավայրի |
|  | Ընդհանուր նշ. հողատեսքեր, հա | 9.99 | Գ. Զովք |  | Բնակավայրի |
|  | Էներգետիկայի հողատեսքեր, հա | 0.01 | Գ. Զովք |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Պատմական նշ. հողատեսքեր, հա | 3.1 | Գ. Զովք |  | Հատուկ պահպանվող տարածքների |
|  | Լճեր, հա | 0.22 | Գ. Զովք |  | Ջրային |
|  | Ջրանցքներ, հա | 7.81 | Գ. Զովք |  | Ջրային |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 106 093.4 | 106 093.4 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **106 093.4** | **106 093.4** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | 830.0 | 830.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **830.0** | **830.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | Փրկարար ծառայությունների իրականացում | 800.0 | 800.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **800.0** | **800.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի պահպանում, արդիականացում | 17 773.4 | 17 773.4 |  | - | - | - |
|  | Ջրագծերի համակարգի ընթացիկ նորոգում, պահպանում, ընդլայնում | 85 566.0 | 85 566.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **103 339.4** | **103 339.4** |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | |
| 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | - | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն և արդիականացում | 10 570.0 | 10 570.0 | - | - | - | - |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում | 50 909.0 | 28 000.0 | 22 909.0 |  |  |  |
|  | Ներտնտեսային ոռոգման համակարգի վերականգնում | 4 265.9 | 4 265.9 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **65,744.9** | **42,835.9‬** | **22 909.0** | - | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
| 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | |
|  | Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 670 111.4 | 355 111.4 | 315 000.0 | - | - | - |
|  | Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 26 278.0 | 26 278.0 | - | - | - | - |
|  | Դրամաշնորհ միջնակարգ դպրոցներին | 1 200.0 | 1 200.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **697,589.4** | **382,589.4‬** | **315 000.0** | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 4 608.0 | 4 608.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **4 608.0** | **4 608.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | |
|  | Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում | 400.0 | 400.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **400.0** | **400.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | |
| 2020 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 2 880.0 | 2 880.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **2 880.0** | **2 880.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
| 2020 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | |
| 2020 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 177,670.6 | 147 670.6 | 30 000.0 | - | - | - |
|  | Թափառող կենդանիների վնասազերծում | 1 870.0 | 1 870.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **179,540.6** | **149,540.6** | **30 000.0** | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
| 2020 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **0.0** | **0.0** | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | **1,161,025.7‬** | **793,916.7‬** | **367909** |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2020թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 26 |  |  |  |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 27 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 98 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, % | 85 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **106 093.4** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի առկայությունը | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Զորակոչիկների հետ հանդիպումների քանակը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի տևողությունը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 95 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **830.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայությունների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքում ապաստարանի կամ թաքստոցի առկայությունը | այո |  |  |  |
| Մատուցվող փրկարարական ծառայությունների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացվող վարժանքների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստականությունը՝ բարձր, միջին, ցածր | միջին |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում կատարվող իրավախախտումների մասին ոստիկանության կողմից համայնքի ղեկավարին տեղեկատվության տրամադրման հաճախականությունը տարվա ընթացքում | 12 անգամ տարեկան |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), % | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **800.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի և ջրագծերի պահպանում, արդիականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը՝ |  |  |  |  |
| Կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 25 |  |  |  |
| Կառուցված ջրագծի երկարությունը ՝ Ձորաղբյուր բնակավայրում ՝գմ |  |  |  |  |
| Կառուցված ջրագծի երկարությունը ՝ Զովք բնակավայրում՝ գմ |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքում երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո/ոչ | այո |  |  |  |
| Բնակիչների կարծիքը ջրագծերի կառուցման վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **103 339.4** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն և արդիականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կանոնակարգված խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 95 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 60 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **38 570.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2.Ներտնտեսային ոռոգման համակարգի վերականգնում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ոռոգման համակարգ, գծմ |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման արդյունավետության բարձրացում, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականցման ժամկետ, ամիս | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներտնտեսային ոռոգման արդիական համակարգով ապահովվածություն | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **4 265,9** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 63 |  |  |  |
| Ջրվեժ բնակավայրում մանկապարտեզի նորոգված շենքի առկայություն, հատ | 1 |  |  |  |
| Զովք բնակավայրում մանկապարտեզի նորոգված շենքի առկայություն, հատ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| Ջրվեժ բնակավայրում մանկապարտեզի շենքի կառուցում, տարի | 2 |  |  |  |
| Զովք բնակավայրում մանկապարտեզի շենքի կապիտալ վերանորոգում, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակավայրերի բնակիչներին, % | 65 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **355 111.4** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում, համայնքի դպրոցներին համապատասխան գույքով և սարքավորումներով ապահովում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Ջրվեժի մանկական երաժշտական» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | «Ջրվեժի մանկական երաժշտական» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 110 |  |  |  |
| Դպրոցներին հատկացվող նվեր-փաթեթների թիվը | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից  (հարցումների հիման վրա), % | 80 |  |  |  |
| Ծնողների կարծիքը կրթական հաստատությունների տեխնիկայով և սարքավորումներով հագեցվածության վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 5 |  |  |  |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող կրթական ծառայությունից % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **26 278.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա),% | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **4 608.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաների թիվը, | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Առողջապահական հիմնարկների ծանրաբեռնվածության հարաբերակցությունը նրա հզորության նկատմամբ, % | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բուժ. ամբուլատորիաների ապահովվածությունը գույքով ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **400.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից (հարցումների հիման վրա, % | 75 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **2 880.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում, Ջրվեժ բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի կառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման հաճախականությունից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **149 540.6** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 3 |  |  |  |
| Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 104 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **00.0** |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. **ՏԱՊ**-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ: [↑](#footnote-ref-2)